## 1 Actividades
PLAN DE ASISTENCIA TECNICA - Planilla 1 - Actividades programadas
Proyecto:
Técnico:
Período:
Fecha de la actividad | Actividad Planeada | Grupo Temático * | Nombre y Apellido del responsable / principal u otros proveedores de AT
Abr-04/ Mar-05 | Reunión Mensual de planificación y seguimiento. Una vez por mes se organizará una reunión en la vivienda de alguno de los integrantes y se planificarán las actividades y se evaluará lo hecho | Socio-organizativas
2004-04-01 | Acompañamiento en la gestión bancaria. | De gestión
2004-04-01 | Asesoramiento en la adquisición de los animales. Acompañamiento para la evaluación de los animales. | Técnico-productivas
2004-05-01 | Capacitación en Evaluación de Recursos Forrajeros. Uso de la manga y entrenamiento en el aparte | Técnico-productivas
2004-07-01 | Capacitación en Sanidad del Rodeo | Técnico-productivas
2004-08-01 | Revisación de Toros y Vacunación. Capacitación en desparasitación. Cálculo de dosis. | Técnico-productivas
2004-09-01 | Recorrida de los potreros. Reconocimiento de celo. | Técnico-productivas
2004-10-01 | Capacitación en cálculo de índices productivos. | Técnico-productivas
2004-12-01 | Evaluación de recursos forrajeros. Reconomiento de especies. Selección de potreros para diferir forraje. | Técnico-productivas
2005-01-01 | Tratamiento de parásitos externos. | Técnico-productivas
2005-03-01 | Destete y evaluación de los animales. Selección de terneras de reposición. | Técnico-productivas
2005-03-01 | Realización de Tacto. Selección vacas de descarte. | Técnico-productivas
2005-03-01 | Evaluación de alternativas de comercialización. Visita a la feria local. | Comercialización
2005-03-01 | Consulta sobre aspectos contables impositivos | De gestión
(*) Seleccionar de la lista desplegable
Grupo temático
Socio-organizativas
De gestión
Técnico-productivas
Comercialización

## 2 Técnico Principal
PLAN DE ASISTENCIA TECNICA - Planilla 2 - Actividades del Técnico Principal
Proyecto:
Técnico:
Mes de inicio de las actividades:
Actividad | Grupo Temático* | Tipo de Actividad* | Destinatarios* |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | TOTAL
Reunión Mensual | De gestión | Reunión | Titulares y familia | jornales | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6
|  |  |  | movilidad | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 840
Gestión Bancaria | De gestión | Visita Guiada | Todos los titulares | jornales | [12 empty] | 1 | bar: Mes 1
|  |  |  | movilidad | [12 empty] | 0
Adquisición Animales | Técnico-productivas | Visita Guiada | Todos los titulares | jornales | [12 empty] | 1 | bar: Mes 1
|  |  |  | movilidad | Mes 1: 200 | 200
Forrajes - Manga | Técnico-productivas | Práctica de Campo | Titulares y familia | jornales | [12 empty] | 1 | bar: Mes 2
|  |  |  | movilidad | Mes 2: 70 | 70
Sanidad del Rodeo | Técnico-productivas | Charla Técnica | Todos los titulares | jornales | Mes 4: 0.5 | 0.5
|  |  |  | movilidad | Mes 4: 70 | 70
Recorrida | Técnico-productivas | Práctica de Campo | Titulares y familia | jornales | Mes 6: 0.5 | 0.5
|  |  |  | movilidad | Mes 6: 70 | 70
Indices Productivos | Socio-organizativas | Charla Técnica | Titulares y familia | jornales | [12 empty] | 1 | bar: Mes 7
|  |  |  | movilidad | Mes 7: 70 | 70
Recursos forrajeros | Socio-organizativas | Práctica de Campo | Todos los titulares | jornales | [12 empty] | 1 | bar: Mes 9
|  |  |  | movilidad | Mes 9: 70 | 70
Parasitosis | Técnico-productivas | Práctica de Campo | Titulares y familia | jornales | Mes 10: 0.5 | 0.5
|  |  |  | movilidad | Mes 10: 70 | 70
Destete - Selección | Técnico-productivas | Práctica de Campo | Titulares y familia | jornales | [12 empty] | 1 | bar: Mes 12
|  |  |  | movilidad | Mes 12: 70 | 70
Visita Feria | Comercialización | Visita Guiada | Todos los titulares | jornales | [12 empty] | 1 | bar: Mes 12
|  |  |  | movilidad | Mes 12: 170 | 170
Acompañamiento a entrevista Contador | Socio-organizativas | Asistencia Puntual | Parte de los titulares | jornales | Mes 12: 0.5 | 0.5
|  |  |  | movilidad | [12 empty] | 0
|  |  |  | jornales | [12 empty] | 0
|  |  |  | movilidad | [12 empty] | 0
Total de jornales |  |  |  |  | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 3 | 15
Total de movilidad (km) |  |  |  |  | 270 | 140 | 70 | 140 | 70 | 140 | 140 | 70 | 140 | 140 | 70 | 310 | 1700
Valor del jornal(**) | 300 |  | Importe Jornales |  | 750 | 450 | 150 | 300 | 150 | 300 | 450 | 150 | 450 | 300 | 150 | 900 | 4500
Valor del km(***) | 1.75 |  | Importe Movilidad |  | 472.5 | 245 | 122.5 | 245 | 122.5 | 245 | 245 | 122.5 | 245 | 245 | 122.5 | 542.5 | 2975
|  |  | Total |  | 1222.5 | 695 | 272.5 | 545 | 272.5 | 545 | 695 | 272.5 | 695 | 545 | 272.5 | 1442.5 | 7475
(*) Seleccionar de la lista desplegable
(**) Valor a acordar entre la UPE y el técnico
(***)Valor establecido por la Subsecretaría de Agricultura familiar.
Grupo temático | Tipo de actividad |  | Destinatarios
Socio-organizativas | Práctica de Campo |  | Todos los titulares
De gestión | Visita Guiada |  | Parte de los titulares
Técnico-productivas | Reunión |  | Titulares y familia
Comercialización | Charla Técnica
Asesoría Puntual
Otros

## 3 Otros proveedores
PLAN DE ASISTENCIA TECNICA - Planilla 3 - Actividades de otros Proveedores de AT
Proyecto:
Técnico:
Actividad | Nombre y Apellido del responsable | Grupo Temático | Tipo de Actividad | Destinatarios | Mes de la Actividad | Costo estimado ($)
Revisación de Toros. Vacunación |  | Técnico-productivas | Asesoría Puntual | Todos los titulares | 2004-08-01 | 150
Capacitación en desparasitación, Dosis |  | Técnico-productivas | Charla Técnica | Titulares y familia | 2004-08-01 | 50
Realización de Tacto |  | Técnico-productivas | Asesoría Puntual | Todos los titulares | 2005-03-01 | 200
Consulta aspectos contables/impositivos |  | Socio-organizativas | Asesoría Puntual | Parte de los titulares | 2005-03-01 | 80
|  |  |  | Costo total estimado |  | 480
Grupo temático | Tipo de actividad |  | Destinatarios
Socio-organizativas | Práctica de Campo |  | Todos los titulares
De gestión | Visita Guiada |  | Parte de los titulares
Técnico-productivas | Reunión |  | Titulares y familia
Comercialización | Charla Técnica
Asesoría Puntual
Otros